**แบบรายงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แบบ ตก. 1

**คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ**

**หัวข้อ 2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ**

**จังหวัดนครนายก เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 2 ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561**

**1. ประเด็นการตรวจราชการ**

1. การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวกับแผน 10 ปี ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว

2. ผลการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) จำนวนทีมสหวิชาชีพ การดำเนินงาน (Function) โอกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค

3. กลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว

- แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน

- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ

4. การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาการบริการ

**2. สถานการณ์**

การดำเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 2560 จำนวนที่เปิด 3ทีม (ข้อมูลการขึ้นทะเบียนPCC) สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว โดยมีสถานการณ์การดำเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ทีมคลินิกหมอครอบครัว | เปิดดำเนินการ ปี 2559- 2560 | | **ระบุข้อที่ไม่ผ่าน** |
| ลงทะเบียน | ผ่านเกณฑ์ |
| 1. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนครนายก 1 | 1 | - | ประชากรเกินเกณฑ์ |
| 2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนครนายก 2 | 1 | 1 |  |
| 3. รพ.สต.บ้านเขมรฝั่งใต้ | 1 | 1 |  |
| หมายเหตุ ทีมคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านเขมรฝั่งใต้ แพทย์ย้ายเมื่อ 8 มิ.ย.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

หมายเหตุใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S)

**3. การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ**

3.1 ผลการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวปี 2561

1. จำนวนคลินิกหมอครอบครัวทั้งหมด(ตามแผน ปี 2561) จำนวน 3 ทีม

1.1 ทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวและเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ทีม (รอบันทึกในระบบลงทะเบียน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ปี 2561

1.2 ทีมคลินิกหมอครอบครัวซึ่งกำลังดำเนินการตามแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวปี 2561(ระบุ วัน/เดือน/ที่เปิด)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ทีมคลินิกหมอครอบครัว | ผ่านเกณฑ์ | | | แผนการเปิด  ระบุวัน / เดือน /ปีที่เปิดดำเนินการ |
| Structure | Staff | System |
| 1. รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใน | / | / | / | 16 พฤศจิกายน 2560 |
| 2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนครนายก 3 | / | / | / | 2 มีนาคม 2561 |
| 3. รพ.สต.บ้านเขาเพิ่ม | / | / | / | 30 มีนาคม 2561 |

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S)

2. ผลการดำเนินงานประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว**ไม่ผ่าน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อทีมคลินิกหมอครอบครัว** | **แนวทางการพัฒนา** |
| ก | คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการ ปี 2559 - 2560 |  |
|  | 1. รพ.สต.บ้านเขมรฝั่งใต้  ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ | เนื่องจากแพทย์ย้าย และรอแพทย์ทั่วไป เรียนจบหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว /หรือรอรับการสนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว |
| ข | คลินิกหมอครอบครัวที่จะเปิดดำเนินการ ปี 2561 |  |
|  | - |  |

**4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ  หน่วยรับตรวจ | สิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ รับไปประสานหรือดำเนินการต่อ |
| แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวย้าย จึงทำให้การดำเนินงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ |  |  |

**6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง** (ถ้ามี)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน นางจันทนา บุญส่ง........................................................

ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...............................

วัน/เดือน/ปี....18 มิถุนายน 2561...............................................

โทร...0816384385.... e-mail j4678@hotmail.com

|  |
| --- |
| **เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S)**  **STRUCTURE** ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว 🞏 ในโรงพยาบาล 🞏 รพศ. 🞏รพท. 🞏รพช.  🞏 ใน รพ.สต. / สอน.🞏 อื่นๆ ………………………………….  **STAFF**  1.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์  2.พยาบาลวิชาชีพ 2 คน  3.นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน  **SYSTEM**  4.มีพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน และตามบริบทของพื้นที่  5.มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  6.ระบบให้คำปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก โดยใช้เทคโนโลยี Application/LINE หรือ โทรศัพท์/ SMS  7.ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ หน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า  8.การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน  9.ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ  10.ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล |